|  | П Приложение № 1 к приказу от 12.01.2026 г. № 5 |
| --- | --- |

План-график работ по подготовке и проведению самообследования

СОГБОУДО «СШОР «Юность России» в 2026 году

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Планирование и подготовка работ по самообследованию |  |  |  |
| 1. | Подготовка приказа о создании комиссии по самообследованию. | до 15.01 | О.А. Купреев, директор |
| 2. | Проведение установочного совещания с членами комиссии по механизму сбора и рабочим формам представления информации по отдельным направлениям самообследования | до 27.01 | О.А.Купреев, директор |
| 3. | Проведение совещания с педагогическим коллективом по вопросу проведения самообследования и выбору ответственных за сбор и обобщение (анализ) информации по отдельным направлениям самообследования. | до 17.02 | О.А.Купреев, директор |
| II. Организация и проведение самообследования |  |  |  |
| 4. | Сбор информации (фактического материала) для проведения анализа (в том числе, при необходимости, подготовка запросов) | до 25.02 | Члены комиссии |
| III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета |  |  |  |
| 5. | Обработка, сравнительный анализ и обобщение полученной информации. | с 25.02 по 27.02 | Члены комиссии |
| 6. | Подготовка проекта отчета по итогам самообследования | до 06.03 | Г.Х.Мотлох, методист |
| 7. | Обсуждение предварительных итогов самообследования на совещании, разработка проекта комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности СШОР. | до 20.03 | О.А.Купреев директор; члены комиссии |
| IV. Рассмотрение отчета на тренерском совете СШОР «Юность России» |  |  |  |
| 8. | Рассмотрение отчета, принятие комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности СШОР | 20.03 | О.А.Купреев, директор |
| V. Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном сайте школы |  |  |  |
| 9. | Корректировка отчета по итогам самообследования с учетом результатов рассмотрения на тренерском совете. | до 05.04 | Г.Х.Мотлох, методист |
| 10. | Подписание отчета руководителем и утверждение приказом комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности СШОР; принятие управленческих решений по кадровому составу организации (о поощрении, дисциплинарном взыскании, необходимости повышения квалификации и т.д.) | до 05.04. | О.А.Купреев директор |
| 11. | Направление отчета по итогам самообследования в Министерство спорта Смоленской области | до 15.04 | Г.Х.Мотлох, методист |
| 12. | Размещение отчета по итогам самообследования на официальном сайте СШОР «Юность России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 15.04 | Е.В.Матвеенкова, методист |
| 13. | Проведение мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности СШОР | в период с 20.03 по 15.04 | Заместители директора; методисты |